বিসিক,ময়মনসিংহ এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)ডিসেম্বর/২০২০ এর মাসিক প্রতিবেদন ছক

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য  (strategic objective) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (weight of strategic objectives) | কার্যক্রম  (activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (performance indicators) | গণনা পদ্ধতি  (calculation method) | একক (unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (weight of performance indicator) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১  Target/criteria value for FY 2020-2021 | | | | | বিগত মাসের পূর্ববর্তী মাসের অর্জন | বিগত মাসের অর্জন | বিবেচ্য মাসের অর্জন  (ডিসেম্বর/২০২০) | ক্রম  পুঞ্জিত অর্জন\*\* | অর্জনের হার \*\*\* | মন্তব্য |
| অসাধারন | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| [১] পরিবেশবান্ধন মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন এবং শিল্প প্লটের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ | ৩০ | [১.১] প্রজেক্ট প্রফাইল প্রণয়ন | [১.১.1]প্রণীত প্রজেক্ট প্রফাইল | সমষ্টি | সংখ্যা | 3.00 | ০৮ | ০৭ | ০৬ | ০৫ | ০৪ | ০১ | ০১ | ০১ | ০৬ | ৬৭% |  |
| [১.২] সাব- সেক্টর স্ট্যাডি প্রণয়ন ও প্রকাশ | [১.২.১] প্রণয়নকৃত ও প্রকাশিত  সাব- সেক্টর স্ট্যাডি | সমষ্টি | সংখ্যা | 2.00 | ১ | - | - | - | - | -- | -- | - | - | - |  |
| [১.৩] বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন | [১.৩.১] প্রণয়নকৃত বিপণন সমীক্ষা | সমষ্টি | সংখ্যা | 3.00 | ১০ | ০৮ | ০৭ | ০৬ | ০৫ | ০১ | ০১ | ০২ | ০৮ | ৮০% |  |
| [১.৪] পণ্যের নকশা নমুনা বিতরণ | [১.৪.১] বিতরণকৃত পণ্যের নকশা নমুনা | সমষ্টি | সংখ্যা | 4.00 | ১৭ | ১৫ | ১৩ | ১১ | ০৯ | ০২ | ০১ | ০৩ | ১৪ | ৬৭% |  |
| [১.৫] কারিগরি তথ্য বিতরণ | [১.৫.১] বিতরণকৃত কারিগরি তথ্য | সমষ্টি | সংখ্যা | 4.00 | ২২ | ২০ | ১৮ | ১৬ | ১৪ | ০২ | ০২ | ০৩ | ১৭ | ৬৫% |  |
| [১.৬] প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন | [১.৬.১] প্রণয়ন ও মূল্যায়নকৃত প্রকল্প প্রস্তাব | সমষ্টি | সংখ্যা | 4.00 | ১৭৭ | ১৬০ | ১৪০ | ১৩০ | ১২০ | ২১ | ১০ | 21 | ১38 | 71% |  |
| [১.৭] শিল্প ইউনিটে ঋণ বিতরণ | [১.৭.১] ঋণ বিতরণকৃত শিল্প ইউনিট | সমষ্টি | সংখ্যা | 3.00 | ১৪৭ | ১৩০ | ১১৫ | ১০০ | ৮৫ | ১৭ | ১৪ | 16 | 133 | 84% |  |
| [১.৮] নিজস্ব উদ্যোগে  শিল্প ইউনিট বিনিয়োগ | [১.৮.১] নিজস্ব উদ্যোগে বিনিয়োগকৃত  শিল্প ইউনিট | সমষ্টি | সংখ্যা | 3.00 | ৬২ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ০৫ | ০৪ | ০৩ | ৩৭ | 60% |  |
| [১.৯] শিল্প ইউনিট নিবন্ধন | [১.৯.১) নিবন্ধিত শিল্প ইউনিট | সমষ্টি | সংখ্যা | 4.00 | ৭৩ | ৬৫ | ৫৫ | ৪৫ | ৩৫ | ০৩ | ১২ | ১৬ | ৪৩ | 59% |  |
| [২] মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি | ২০ | [২.১] শিল্প উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ | [২.১.১] চিহ্নিত শিল্প উদ্যোক্তা | সমষ্টি | সংখ্যা | 5.00 | ৩৩৩ | ৩০০ | ২৭০ | ২৪০ | ২১০ | ৫২ | ৩৬ | 81 | 279 | 84% |  |
|  | [২.২]বিসিকে শিল্প উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ | [২.২.১]বিসিকে প্রশিক্ষিত শিল্প উদ্যোক্তা | সমষ্টি | সংখ্যা | 15.00 | ২০০ | ১৮০ | ১৬০ | ১৪০ | ১২০ | ২৬ | ২৫ | 52 | 103 | 52% |  |
| [৩] ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি | ১৫ | [৩.১] মোট কর্ম সংস্থান সৃষ্টি | [৩.১.১] মোট সৃষ্ট কর্ম সংস্থান | সমষ্টি | সংখ্যা | 15.00 | ১২৬২ | ১১৩৫ | ১০০৯ | ৮৮৩ | ৭৫৮ | ৯২ | ৬৭ | ১৩৬ | ৬৭৪ | ৫1% |  |
| (৩.২.১) নারী কর্ম সংস্থান সৃষ্টি | (৩.২.১] সৃষ্ট নারী কর্ম সংস্থান | সমষ্টি | সংখ্যা | 0.00 | ৭২ | ২২৭ | ২০৪ | ১৪০ | ১৬০ | ১৮ | ১৭ | ২০ | ১৪০ | ২১% |  |
| [৪] ঋণ বিতরণ (বিসিকের নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে) | ৫ | [৪.১] ঋণ বিতরণ (বিসিকের নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে) | [৪.১.১] বিতরণকৃত ঋণ (বিসিকের নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে) | সমষ্টি | সংখ্যা | 5.00 | ৪০.০০  (লক্ষ্য টাকা) | ৩৬.০০ | ৩২.০০ | ২৮.০০ | ২৪.০০ | ১.০০ | ৬.৫০ | - | ১৮.৫০ | ৪৬% |  |
| [৫] আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যপন্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ | ৫ | [৫.১] মধুর উৎপাদন | [৫.১.১] উৎপাদিত মধুর পরিমান | সমষ্টি | সংখ্যা | 5.00 | ২০ টন | ৬৫ | ৫৫ | ৪৫ | ৩৫ | ৫০০  কেজি | ৫০০  কেজি | ৪ টন | ৫ টন | ২৫% |  |